| # Территориальная избирательная комиссия # Касимовского района Рязанской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Р Е Ш Е Н И Е |  |  |  |  |
|  | 23 июня 2023 года |  | № 66/291 |  |

Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов муниципальных образований  Которовское сельское поселение и Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

На основании статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 14 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области», территориальная избирательная комиссия Касимовского района

РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов муниципальных образований  Которовское сельское поселение и Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области согласно приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте https://moiwibori.ru/ в разделе "ТИК Касимовского района".

- Контроль за выполнением плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Е.И. Ситникову.

- Направить вышеуказанный календарный план в участковые избирательные комиссии №№  98, 99, 100, 123, 124.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Касимовского района Рязанской области                                      О.И. Кутейникова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Касимовского района Рязанской области                                         Е.И. Ситникова

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Касимовского района Рязанской области от 23 июня 2023 № 66/291

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов депутатов муниципальных образований  Которовское сельское поселение и Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

Дата официального  опубликования (публикации)

решения о назначении выборов – 22 июня 2023  года

День голосования   10 сентября 2023 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |  |  | Ссылка на статьи законов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31.07.2023 | Глава администрации муниципального района |  | п. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |  |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Касимовского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации муниципального района |  | ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов предста-вительного органа муни-ципального образования в Рязанской области» |  |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 26.08.2023 | Территориальная избирательная комиссия Касимовского района |  | ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального района |  | ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | 30.08.2023 или ранее | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 7 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 30.08.2023 по 07.09.2023 | Участковая избирательная комиссия |  | ч. 1 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей (по форме, установленной ТИК Касимовского района) | с 30.08.2023 | Участковая избирательная комиссия |  | ч. 1 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Уточнение списка избирателей | с 19.08. по 07.09.2023 | Участковая избирательная комиссия |  | ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | с 19.08.2023 по 30.08.2023 – каждые три дня, а с 31.08 - ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, главы администраций сельских поселений, органы ЗАГС, военные комиссары |  | ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее 18 часов 07.09.2023 | Председатели и секретари УИК |  | ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |  |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее 18 часов 07.09.2023 | Председатели УИК |  | п. 13 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов | с 23.06.2023 по 21.07.2023 |  | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения |  | ч. 6 ст. 26 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление избирательной комиссии о самовыдвижении | После принятия решения о самовыдвижении кандидата |  | Кандидат |  | ч. 1, 3 ст. 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (иным лицам, указанным в части 4 статьи 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ письменного подтверждения о приеме документов | Незамедлительно после представления соответствующих документов |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 6 ст. 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную комиссию Касимовского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам и иных документов | не позднее 23.07.2023 |  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  | ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения о приеме документов о выдвижении списка кандидатов | Незамедлительно после предоставления соответствующих документов |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 5 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по многомандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня принятия документов |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 6 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенного списка кандидатов или мотивированное решение об отказе в заверении | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 6 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата |  | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  | ч. 1 ст. 32 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты представительного органа поселения | Не позднее 18 часов по местному времени 26.07.2023 |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  | ч. 1 ст. 33 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | При приеме документов |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 3 ст. 33 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 1, ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее, чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 11 ст. 34 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, о результатах проверки представленных для регистрации документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 1 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения |  | Территориальная избирательная комиссия |  | ч. 2 ст. 21 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| # СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |  |  | ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |  |  | ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенных лиц, на отзыв назначенных доверенных лиц, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты |  |  | ч. 4 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты |  |  | ч. 20 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в участковую избирательную комиссию | Со дня регистрации кандидата | Кандидаты |  |  | ч. 20 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее 02.09.2023 | Избирательные объединения |  |  | ч. 15 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 02.09.2023, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 06.09.2023 | Зарегистрированный кандидат |  |  | ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 13, 14 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| # ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания |  |  | ч. 8 ст. 42 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 03.07.2023 (включительно) | Управление Роскомнадзора по Рязанской области |  |  | ч. 7 ст. 44 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После представления перечня в ТИК | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 6 ст. 44 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата, со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 08.09.2023 | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет |  |  | ч. 1 ст. 46 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь с указанием сведений о размере и условиях оплаты эфирного времени и печатной площади в соответствующую избирательную комиссию | В период с 23.06.2023 по 23.07.2023 (включительно) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |  | ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | не позднее 10.08.2023 | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 5 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | не позднее 10.08.2023 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |  |  | ч. 8 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня публикации агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |  |  | ч. 9 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 12.08.2023 до ноля часов по местному времени 08.09.2023 | Зарегистрированные кандидаты |  |  | ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет) | С 05.09.2023 по 10.09.2023 включительно |  |  |  | ч. 3 ст. 43 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов | В период с 23.06.2023 по 23.07.2023 (включительно) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  | ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты | В период с 23.06.2023 по 23.07.2023 (включительно) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  | ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты |  |  | ч. 4 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10.08.2023 | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |  |  | ч. 7 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Рязанской области от 28.12.2012 № 115-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Рязанской области» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления |  |  | ч. 2 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц на выделение помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |  |  | ч. 5 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Касимовского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством |  |  | ч. 4 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 29.08.2023 | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |  | ч.3 ст.61 Федерального закона № 67-ФЗ |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 29.08.2023 | Политические партии, региональные отделения политических партий |  |  | ч. 11 ст. 45 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы |  |  | Ч. 12 ст. 52 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Касимовского района | в период с 23.06.2023 по 02.07.2023 (включительно) | Администрация сельского поселения |  |  | ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты |  |  | ч. 1, 2, ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение 3-х рабочих дней с даты получения письменных представлений кандидатов | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 3 ст. 25 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Касимовского района |  |  | ч. 2 ст. 25 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |  | ч. 4 ст. 25 Закона Рязанской области № 63-ОЗ, ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | Не позднее чем через три дня со дня открытия счета | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России |  |  | ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По требованию избирательной комиссии, кандидата в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования-немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  | ч. 8 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление в СМИ сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого зарегистрированного кандидата, и об общей сумме средств, израсходованных из него | Периодически | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 9 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  | ч. 13 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |  |  | ч. 1 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 3 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | С 11.09.2023 по 21.09.2023 | Участковые избирательные комиссии |  |  | Ч. 1 ст. 54 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | С 10.11.2023 | Кредитная организация |  |  | ч. 4 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов. | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 4 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| # ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 13.08.2023 | Территориальная избирательная комиссия |  |  | Ч. 3 ст. 74 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избиратель-ной комиссии | Участковая избирательная комиссия |  |  | ч. 3 ст. 59 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 20.08.2023 или ранее | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 2 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Определение числа избирательных бюллетеней | Не позднее 20.08.2023 или ранее | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 2 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 20.08.2023 или ранее | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 5, 7 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 30.08.2023 или ранее | Полиграфическая организация |  |  | ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 06.09.2023 | Участковая избирательная комиссия |  |  | ч. 19 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  | п. 4.1 ч. 3 ст. 15 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | 30.08.2023 или ранее | Территориальная и участковые избирательные комиссии |  |  | ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | 30.08.2023 или ранее | Участковая избирательная комиссия |  |  | ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке | До 30.08.2023 | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 1 ст. 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | с 08.00 до 20.00 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023 | Участковая избирательная комиссия |  |  | ч. 2 ст. 61 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 30.08.2023 до 14 часов по местному времени 10.09.2023 | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |  |  | ч. 2 ст. 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |  |  | ч. 2, 3 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |  | ч. 29 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |  |  | ч. 30 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 1,2 ст. 65 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутата Совета депутатов муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Совета депутатов муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Советов депутатов муниципального образования |  |  | ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 2 ст. 72 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 3 ст. 72 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании депутата Совета депутатов муниципального образования | После официального опубликования результатов выборов и представления копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ч. 4 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |  | ст. 73 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |